## Slide 1: Komitet Sterujący
Grudzień 2025

## Slide 2: Body Leasing
Proces & wyniki

## Slide 3: 1. Demand Definition (Request to Search)
Description | Owner | KPI
Uzupełnienie szablonu profilu championa poprzez konsultacje z: 1. Procurement / IT manager 2. Wewnętrzny consultant Request od klienta, wrzucony do ATS natychmiastowo (max 2h), a profil championa do 24h. | Delivery Lead | DD-01: Profile Completion Rate 1. 100% uzupełnionych profili championa 2. Do 24h od request stworzony profil championa 3. Do 2h request wrzucony do ATS
Goal: Precyzyjne zrozumienie potrzeb klienta. Outcome: Profil Championa (idealnego kandydata).

## Slide 4: 1. Demand Definition (Request to Search)
Improvement Plan:
Dominik doda update temaplate profil championa -> wykonane
Dostepy do platform requestujących -> wykonane
adres email pod zapytania np. zapytania@b2bnetwork.pl -> Ania -> częściowo wykonane.
Aprovall request -> automatyzacja w Traffit do Dominika. Dominik decyduje czy przepuszcza. Do tego czasu ręcznie -> idziemy w kierunku zmiany ATS

## Slide 5: 2. Talent Discovery (Search to Screening)
Description | Owner | KPI
Search w ATS i prospecting report na teams do DL (ilosc potencjalnych kandyatów znalezionych) tego samego dnia | Sourcer or TAC | TD-01: Sourcer Daily veryfication amount 4 zweryfikowanych kandydatów dziennie per Sourcer
Ogłoszenie na pracuj | Sourcer | TD-02: job post coverage 100% coverage (kazda rekrutacja ma ogłoszenie)
Search na LinkedIn i prospecting report na teams do DL (ilosc potencjalnych kandyatów znalezionych) tego samego dnia | Rekruter | TD-03: Recruiter weekly new CV upload 5 osob nowych dodanych do bazy dziennie
Screening | Sourcer or TAC or Rekruter | Każdy screening zawiera pełna notatke Powiadomienie o innych procesach danego kandydata Informacja o markach b2b.net
Monitoring pipeline. Zgłaszanie problemów i zagrożeń do leada inbound i outbound body leasingu | Delivery Lead | Iloc rekomendacji per request: Standard – minimum 8 osob Niszowe – minimum 3 osoby
Goal: Identyfikacja i wstępna selekcja dopasowanych kandydatów. Outcome: Pipeline zakwalifikowanych profili.

## Slide 6: 2. Talent Discovery (Search to Screening)
Improvement Plan:
Dostepy do pracuj i jjit -> wykonane Przy kontakcie na linkedin prosimy o CV -> wykonane
Unikalne linki z traffit do ogloszeń per rekruter -> niewykonalne w Traffit. Idziemy w kierunku zmiany ATSa, gdzie będzie to możliwe.
4 zweryfikowanych kandydatów dziennie per Sourcer -> wyciąga Kinga Sordyl z Traffit -> wykonane
100% raportow do DL tego samego dnia -> Dominik dołącza do Daily i zbiera zagrożenia -> wykonane
100% coverage (każda rekrutacja ma ogłoszenie) -> dodanie Zosi do aliasa HR/Sourcer, która sprawdza pod koniec dnia czy wszystkie ogłoszenia z danego dnia zostały dodane na pracuj. -> wykonane
5 osob nowych dodanych do bazy dziennie -> Kinga Sordyl wyciąga z Traffit w cyklach tygodniowych -> wykonane
100% raportow do DL tego samego dnia (Rekruter i Sourcer) DL -> wining strategy w profilu championa. Wstępny feedback od Sourcera i Rekrutera i action plan na znalezienie kandydatów. -> Dominik update profilu championa -> wykonane

## Slide 7: 3. Candidate Qualification (Screening to CV Template)
Description | Owner | KPI
Tworzenie CV na firmowym template. Jakosciowe wypełnienie sekcji “why our candidate” | Sourcer or TAC or Rekruter | CQ-01: CV Template Completion Rate 100% kandyatów na stage zweryfikowany ma zrobione jakosciowe CV
Goal: Standaryzacja i przygotowanie profilu do prezentacji klientowi. Outcome: CV w formacie B2B.Net.

## Slide 8: 3. Candidate Qualification (Screening to CV Template)
Improvement Plan:
System do tworzenia szablonu -> wykonane. Faza testów.

## Slide 9: 4. Client Submission (CV Template to Recommendation)
Description | Owner | KPI
Selekcja CV wysyłki | DL | CS-01: Rejection Justification Timeliness Uzasadnienie każdego odrzuconego zweryfikowanego kandydata: Przetarg/dealine – do 24h po dealine W innych przypadkach – tego samego dnia
Weryfikacja techniczna: Obligatoryjna - przy limicie CV Opcjonalna – przy braku limitu, decyzja DL | DL | CS-02: Technical Verification Rate Przy limicie CV 100%
Opcjonalnie umowa przedwstępna zależnie od decyzji DL | S or R or TAC | 
Rekomendacja kandydatów do klienta z emailem wyszczególniającym championa | DL | CS-03: Champion advertizement rate 100%
Rejestrowanie feedbacku od klienta (borowanie). | DL | 
Follow up z kandydatem minimum co 2 tygodnie | S or R or TAC | CS-04: Candidate Follow-up Frequency 100%
Goal: Prezentacja dopasowanych kandydatów klientowi. Outcome: Wysłane rekomendacje.

## Slide 10: 4. Client Submission (CV Template to Recommendation)
Improvement Plan:
Weryfikacja techniczna -> Kinga weryfikuje w swojej tabelce czy w opisanej sytuacji weryfikacja faktycznie się odbyła - > wykonane
Obligatoryjna - przy limicie CV
Opcjonalna – przy braku limitu, decyzja DL
Follow up z kandydatem minimum co 2 tygodnie -> automatyczne zliczanie notatki z frazą „follow up” na kształt zliczania stawki przychodowej / kosztowej -> Olaf wprowadzenie, Kinga raport -> decyzja o rezygnacji z pomysłu z uwagi na dodatkowe koszty w Traffit. Idziemy w kierunku zmiany ATSa

## Slide 11: 5. Interview Management (Recommendation to Interview)
Description | Owner | KPI
Koordynacja terminów rozmów z klientem. | DL & TAC lub R lub S | IM-01: Interview Coordination Rate 100%
Delivery Lead organizuje prep call z kandydatem. | DL & TAC lub R lub S | IM-02: Prep Call Completion Rate 100%
Interview właściwy: uczestnistwo i zbieranie pytań | DL | IM-03: DL Interview Attendance Rate 100%
Zbieranie feedback od klienta | DL | IM-04: Post-Interview Feedback Completion Rate 100%
Zbieranie feedback od kandydata: - Ogólny feedback po interview Czy przyjąłby ofertę potencjalnie? Jakie były pytania? | TAC lub R lub S | IM-05: Feedback after interview from the candiate 100%
Goal: Skuteczne przygotowanie kandydata do rozmowy. Outcome: Odbyte interview i feedback z obu stron.

## Slide 12: 5. Interview Management (Recommendation to Interview)
Improvement Plan:
Jakie były pytania? -> Kinga Sordyl tylko sprawdza czy pytania zostały zebrane (checkbox w tabelce) a DL wpisuje do tabelki z pytaniami per klient uprzednio otrzymując maila (Kinga Sordyl DW z pytaniami. -> Wykonane
Dominik dołącza do prepów każdego DL i daje feedback i zbiera ogólne wnioski do kolejnych Warsztatów -> częściowo wykonane, nie wszyscy DL mieli prepy.

## Slide 13: 6. Engagement & Placement (Interview to Placement)
Description | Owner | KPI
Klaryfikacja zapisów umowy | TAC or S or R | 
Opcjonalnie negocjacje przy wahających sie kandyatach. | DL & Quality Control | 
Przekazanie danych do zespołu rozliczeń i HR | TAC or S or R | 
Goal: Zamknięcie procesu. Outcome: Podpisana umowa i ustalony start date / rozpoczęty kontrakt.

## Slide 14: 6. Engagement & Placement (Interview to Placement)
Improvement Plan:
Powtórka szkolenia z umów z Marta -> wykonane

## Slide 15: Raporty
Raport z działalności DL - https://b2bnetsa.sharepoint.com/:x:/r/sites/B2B_ALL/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7A3439C9-5873-465B-BD1B-09C94BC69F67%7D&file=Podsumowanie%20DL.xlsx&action=default&mobileredirect=true&wdOrigin=TEAMS-MAGLEV.p2p_ns.rwc&wdExp=TEAMS-TREATMENT&wdhostclicktime=1762865548332&web=1
Sourcerzy + Rekruterzy - https://b2bnetsa.sharepoint.com/:x:/r/sites/B2B_ALL/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B411417DB-A6BC-43D7-BA00-D7F02F52C121%7D&file=Wyniki%20HR%20(rekruterzy%20%2Bsoucerzy).xlsx&action=default&mobileredirect=true
Dodadnie statow o farming linkedin + ogloszenia -> wykonane
Podsumowanie KPI: B2Bnet S.A\B2B_ALL - Dokumenty\12_Komitet sterujący\KPI

## Slide 16: Sales
Proces & wyniki

## Slide 17: 1. Market Intelligence to Target Definition
Description | Owner | KPI
Definicja segmentów wertykalnych (branże, regiony, skala organizacji). | Head of Department | 
Goal: Strategiczny wybór segmentów rynku i ICP (Ideal Customer Profile).
Outcome: Lista priorytetowych kont (Account List) + scoring potencjału (np. Tier A/B/C).

## Slide 18: 1. Market Intelligence → Target Definition
Scoring pod ICP i nowa definicja ICP pod SDR

## Slide 19: 2. Target to Lead (Outbound & Inbound)
Description | Owner | KPI
Cold calls | SDR & BDM | TL-01: SDR MQL Generation Rate SDR – 5 MQL per tydzień BDM – 2 MQL per tydzień
Eventy & Konferencje | BDM | 
Webinary | HoD | 
Inbound Marketing | Marketing | 
Cold email | Marketing | 
PR & Employer branding | Marketing | 
Goal: Generowanie zainteresowania i pozyskanie pierwszego kontaktu . Outcome: Lead kwalifikowany marketingowo (MQL).

## Slide 20: 2. Target to Lead (Outbound & Inbound SDR)

## Slide 21: 3. MQL to SQL (Discovery & Qualification)
Description | Owner | KPI
Discovery Call → analiza wyzwań, priorytetów i środowiska IT | HoD or BDM | 
Wstępne mapowanie decydentów i procesów zakupowych. | BDM | 
ICP scoring: dopasowanie usług, czasu, budżetu, dojrzałości. | BDM | 
Goal: Weryfikacja dopasowania potrzeb i potencjału klienta. Outcome: Sales Qualified Lead (SQL) + notatka discovery w CRM.

## Slide 22: 3. MQL to SQL (Discovery & Qualification)

## Slide 23: 4. SQL to Offer (Solution Design & Business Case)
Description | Owner | KPI
Przygotowanie oferty z jasnym value proposition / problem solving i harmonogramem. | HoD | 
Goal: Stworzenie spójnej oferty biznesowo-technicznej. Outcome: Oferta z ROI + opcje współpracy.

## Slide 24: 4. SQL to Offer (Solution Design & Business Case)

## Slide 25: 5. Offer to Contract (Negotiation & Closing)
Description | Owner | KPI
Adaptacja warunków oferty do oczekiwań klienta. | BDM & HoD | 
Zarządzanie procesem akceptacji (procurement, legal). | BDM & HoD | 
Goal: Finalizacja kontraktu i minimalizacja frikcji decyzyjnych. Outcome: Podpisany kontrakt + kickoff date.

## Slide 26: 5. Offer to Contract (Negotiation & Closing)

## Slide 27: 6. Contract to Expansion (Post-Sale & Growth Loop)
Description | Owner | KPI
NPS / feedback po 30–60 dniach. | TBD | 
Cross-sell i upsell na bazie zrealizowanych sukcesów. | BDM & PM & HoD | 
Goal: Utrzymanie relacji i rozwój konta (Account Expansion). Outcome: Case Study + nowe opportunity.

## Slide 28: 6. Contract to Expansion (Post-Sale & Growth Loop)

## Slide 29: Raporty
Meetings booked - https://b2bnetsa.sharepoint.com/:x:/r/sites/B2B_ALL/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1FE9612E-38C1-4011-BF58-987448DECA11%7D&file=BDM%20Stats.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Meetings Concluded -
BDM Sales Effectivness – HoD: TBD

## Slide 30: Ogólne wskażniki i targety operacyjne (Body Leasing)
Rola | Wskaźnik / Target | Opis
Delivery Lead | Hit ratio: 30% | Liczba placementów w stosunku do liczby zamkniętych zapytań.
Outbound Recruitment (Rekruterzy) | 5 CV / MD 1 placement / miesiąc | Liczba CV dodanych do bazy z LinkedIn (aktywny sourcing).
Inbound Recruitment (Sourcerzy) | 4 rekomendacje / MD 1 placement / miesiąc | Liczba rekomendowanych kandydatów dziennie.
Talent Acquisition Consultant (TAC) | 1 placement / miesiąc | Minimalny cel miesięczny.

## Slide 31: Ogólne wskażniki i targety operacyjne (Usługi)
Rola | Wskaźnik / Target | Opis
Business Development Manager (BDM) | 2 leady + 1 oferta tygodniowo | Aktywność sprzedażowa i pipeline management.
Sales Development Representative (SDR) | 1 leady dziennie | Cold outreach / generowanie leadów.
Head of Cloud / Cyber | Target: 180k MRR marżowy | Cel finansowy w oparciu o marżę miesięczną.

## Slide 32: Komentarz operacyjny
Andrzej: target 40k PLN marży/miesiąc – realizacja prawdopodobna.
Robert: target 70k PLN marży/miesiąc – ???.
Wprowadzono eksperta SOC – projekt transformacyjny.
  Jeśli do końca roku nie osiągniemy efektu, w 2026 redukcja kosztów w obszarze cyber (pozostaną wyłącznie testy penetracyjne).

## Slide 33: Ogólne wskażniki i targety operacyjne (Przetargi)
Rola | Wskaźnik / Target | Opis
Head of Przetargi | Target: MRR marżowy (2026 do ustalenia) | Cel przychodowy z marży miesięcznej.
 | 20k PLN marży/miesiąc (240k rocznie) | Cel na 2025 – utrzymanie rentowności działu (break-even).

## Slide 34: Komentarz operacyjny
Olaf: target osiągnięty dzięki wygranym przetargom.
W 2026 planowany wzrost targetu w oparciu o aktualne wyniki i pipeline.

## Slide 35: Ogólne wskażniki i targety operacyjne (Project Delivery)
Rola | Wskaźnik / Target | Opis
Head of Project Delivery | Marża projektowa ≥ 25% | Minimalny poziom rentowności projektów.

## Slide 36: Komentarz operacyjny
Aktualnie marże powyżej zakładanych 25%, co potwierdza efektywność operacyjną i kontrolę kosztową.

## Slide 37: To do
Audyt prepów
Audyt wiedzy cc -> szkolenie
Staty per MD: weryfikacje, interview, placki
Hit ratio -> Klaudia i Igor -> wnioski na Zarząd:
  Igor: gorsze wyniki wynikały z braku podjęcia decyzji przez Klienta. W grudniu, kiedy decyzje zapadły Igor miał 4 oferty z czego domknął …. placementy
Metodologia stat hit ratio
Wykres trendów hit ratio + reko + zamknięte procesy
Placki -> rekruterzy, TAC, Sourcerzy
procedura onboardingu, w której przekazuje się nowej osobie aktualną listę pracowników (posiada ją Michał Stankiewicz) do zaproszenia na Linkedin.
Diana -> posty na naszym layout’cie
Tło Linkedin B2B dla Wszystkich
Różne stawki reko
DL -> w kalendarzu weryfikacja pipeline

## Slide 38: Metodologia i częstotliwość raportowania KPI
KPI | Metoda | Częstotliwość
DD-01: Profile Completion Rate | Opisowo | Miesięcznie
TD-01: Sourcer Daily veryfication amount | matematycznie | Tygodniowo
TD-02: job post coverage | matematycznie | Tygodniowo
TD-03: Recruiter weekly new CV upload | matematycznie | Tygodniowo
CS-01: Rejection Justification Timeliness | Opisowo | Miesięcznie
CS-02: Technical Verification Rate | matematycznie | Miesięcznie
CS-04: Candidate Follow-up Frequency | matematycznie | Miesięcznie
IM-02: Prep Call Completion Rate | matematycznie | Miesięcznie
IM-05: Feedback after interview from the candiate | matematycznie | Miesięcznie
DL Hit ratio | matematycznie | Miesięcznie